УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Минского облисполкома

______Г.Н.Казак

«___»___              _2015 г.

| План управления образования Минского облисполкома по проведению в 2015 году Года молодежи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Проведение в учреждениях образования информационных часов на тему «2015 год – Год молодежи» | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 2 | Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» | Январь 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО», ОО «БРСМ» |
| 3 | Республиканская интеллектуально-творческая игра «Пароль – октябренок: маленькие звездочки – большой страны» | Февраль 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов ОО «БРПО» |
| 4 | Республиканская акция «К защите Отечества готов!» | Февраль 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 5 | Республиканский конкурс детских работ «Будзем разам!» | Март-июнь 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов |
| 6 | Областной молодежный форум «Новое поколение XXI века» | Апрель 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделы образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО», ОО «БРСМ» |
| 7 | Организация работы Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов | Февраль-март 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделы образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 8 | Всебелорусская акция «Спасибо за Победу!» | Апрель-май 2015 г. | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО» |
| 9 | Республиканская акция «Квітней, Беларусь!» | Апрель – май 2015 г. | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО» |
| 10 | III республиканский сбор «Я пионер своей страны!» | Май 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов ОО «БРПО» |
| 11 | Конкурс социальных видеороликов по пропаганде здорового образа жизни «Молодежь выбирает здоровье» | Июнь-сентябрь 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРСМ» |
| 12 | Туристские слеты среди учреждений общего среднего и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования | Май-июнь 2015 г. | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 13 | Мероприятия в рамках республиканских патриотических акций «Я – грамадзянін Беларусі», «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО», ОО «БРСМ» |
| 14 | Проведение походов, туристских и краеведческих экскурсий, экспедиций | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 15 | Слет оборонно-спортивного профиля с учащимися, посещающими объединения по интересам (клубы) военно-патриотической направленности - областной этап - республиканский этап | Май 2015 г. Июль 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО» |
| 16 | Акции: Вахта Памяти, Неделя туризма и краеведения | Май 2015 г. | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения ОО «БРПО» |
| 17 | Организация и проведение спортивных соревнований по игровым видам спорта среди учащихся в учреждениях образования | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 18 | Организация и проведение физкультурных праздников: ежемесячные Дни здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 19 | Участие в конкурсах, акциях «Неделя спорта и здоровья», «Спортивные каникулы», «Лето – пора спортивная!» и др. | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 20 | Создание на сайтах отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов, учреждений образования раздела «Год молодежи» с последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году молодежи | В течение года | Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 21 | Организация областного военно-патриотического лагеря на базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы (Борисовский район) для учащихся, состоящих на учете в ИДН. | Июль 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 22 | Организация и проведение областных акций и мероприятий с массовым участием детей и подростков: - областной конкурс «Спасатели глазами детей»; - областное мероприятие «Вместе в безопасное будущее»; - открытое первенство Минской области по спасанию на водах, плаванию способом брасс и оказанию первой медицинской помощи; - конкурс «Школа безопасности»; - первенство Минской области среди юношей по пожарно-спасательному спорту; - областной фестиваль-конкурс «Талантливая молодежь талантлива во всем»; - областной полевой лагерь «Юный спасатель», слёт Минского областного отделения БМООСП; - областная акция «Каникулы без дыма и огня» | февраль 2015 г. март 2015 г. март 2015 г. апрель 2015 г. май 2015 г. апрель 2015 г. июнь 2015 г. июнь-июль 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 23 | Организация Олимпиады по правилам дорожного движения (февраль, Пуховичи), областные игры КВН ЮИД, областной слет отрядов ЮИД | Апрель 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 24 | Открытие рубрики «Год молодежи» на страницах информационно-методического журнала «Образование Минщины» | В течение года | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Ситникова С.В. |
| 25 | Создание баннера «Год молодежи» на официальном интернет-сайте ГУО «Минский областной институт развития образования», подготовка и размещение информационных и методических материалов | В течение года | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Ситникова С.В. |
| 26 | Презентация в областных и республиканских средствах массовой информации мероприятий системы образования области, направленных на реализацию основных направлений государственной молодежной политики в Беларуси | В течение года | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Ситникова С.В. Аверина А.Л. |
| 27 | Проведение 5-го областного педагогического марафона руководящих работников и специалистов образования с участием молодежи Минской области | Октябрь 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 28 | Проведение конкурса исследовательских работ учащихся «Belarus Science and Engineering Fair» | Январь-февраль 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. ГУ «Администрация Парка высоких технологий» |
| 29 | Организация учебного курса для учащихся учреждений общего среднего образования Минской области «Школа юных журналистов» | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. Институт журналистики БГУ |
| 30 | Участие в Республиканской on-line конференции молодых педагогов | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 31 | Проведение круглых столов ветеранов педагогического труда Минской области с молодыми педагогами | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Глинская О.Н. Глебович С.В. Аверина А.Л. Ситникова С.В., Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки |
| 32 | Участие в мероприятиях научного и методического характера учащихся и педагогов зарубежных стран | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 33 | Публикация материалов из опыта реализации государственных молодежных программ в странах ближнего и дальнего зарубежья | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Ситникова С.В. |
| 34 | Проведение on-line встреч с зарубежными партнерами по вопросам организации работы с педагогами – молодыми специалистами | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 35 | Пропаганда и обмен опытом молодых педагогов, победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 36 | Проведение информационных часов, литературных встреч «Молодые – в литературе» | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Ситникова С.В. |
| 37 | Проведение акции «Молодое поколение выбирает чтение» | Июнь 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Ситникова С.В. |
| 38 | Конкурс мини-фильмов (презентаций) авторов в возрасте от 12 до 18 лет «Молодые – о молодых» о талантливых и одаренных учащихся Минской области, добившихся высоких результатов в науке, искусстве, спорте | Январь-апрель 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. отделы образования, спорта и туризма райгорисполкомов |
| 39 | Конкурс рисунков и сочинений юных авторов в возрасте от 10 до 18 лет на тему «Моя Беларусь в будущем» | Октябрь-ноябрь 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 40 | Проведение интеллектуального флэшмоба «Моя родина там – где моя библиотека» | Сентябрь 2015 г. | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 41 | Проведение обучающего интерактивного семинара «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 42 | Проведение мультимедийных обзоров: «Человек читающий – человек успешный!», «Читай и будь в теме! » | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 43 | Проведение библиотечного NonStop «Поколение Next. Наш выбор...» | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 44 | Проведение флэшмоба «Звонок зовет в библиотеку!» | В течение года | Воробей Ж.А. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. |
| 45 | Организация бизнес-компаний в учреждениях образования области | В течение года | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Мартинкевич Е.В. Ситникова С.В. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |
| 46 | Участие в марафонах молодых избирателей «Сделай свой выбор!», «Выбор молодых – наше будущее» | Сентябрь -ноябрь 2015 г. | Воробей Ж.А. Глинская О.Н. Аверина А.Л. Начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Директора учреждений образования областного подчинения |

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 495 «Об объявлении 2015 года Годом молодежи», на основании утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1228 Республиканского плана мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи, управлением образования Миноблисполкома разработан План управления образования Минского облисполкома по проведению в 2015 году Года молодежи, в котором реализованы следующие направления:

- информационное обеспечение Года молодежи в течение 2015 года (создание баннера «Год молодежи» на официальном интернет-сайте ГУО «Минский областной институт развития образования», подготовка и размещение информационных и методических материалов, создание на сайте управления образования Миноблисполкома и отделов образования, спорта и туризма, учреждений образования раздела «Год молодежи» с последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году молодежи, организация учебного курса для учащихся учреждений общего среднего образования Минской области «Школа юных журналистов» и др.);

- патриотическое воспитание (к 70-летию Победы реализация патриотических акций «Я – грамадзянін Беларусі», «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» и др.);

- правовое воспитание молодежи (в сентябре-ноябре - участие в марафонах молодых избирателей «Сделай свой выбор!», «Выбор молодых – наше будущее»);

- духовно-нравственное воспитание (организация туристических и краеведческих экскурсий, экспедиций по маршрутам, связанным с белорусскими православными святынями, май 2015 г. - Неделя туризма и краеведения и др.)

- пропаганда здорового образа жизни молодежи, развитие массового спорта, формирование культуры безопасной жизнедеятельности, поддержка молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (февраль-июль 2015 г. организация и проведение областных акций и мероприятий с массовым участием детей и подростков: областной конкурс «Спасатели глазами детей», областное мероприятие «Вместе в безопасное будущее», открытое первенство Минской области по спасанию на водах, плаванию способом брасс и оказанию первой медицинской помощи, конкурс «Школа безопасности», областной полевой лагерь «Юный спасатель», слёт Минского областного отделения БМООСП, областная акция «Каникулы без дыма и огня» и др.);

- поддержка творческой активности, выявление талантливой и одаренной молодежи (в январе-феврале 2015 г. проведение конкурса исследовательских работ учащихся «Belarus Science and Engineering Fair», в январе-апреле 2015 г. конкурс мини-фильмов (презентаций) авторов в возрасте от 12 до 18 лет «Молодые – о молодых» о талантливых и одаренных учащихся Минской области, добившихся высоких результатов в науке, искусстве, спорте и др.);

- поддержка инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами (в апреле 2015 г. областной молодежный форум «Новое поколение XXI века», в феврале-марте 2015 г. организация работы Молодежного парламента при Минском областном Совете депутатов и др.);

- организация занятости, поддержка предпринимательской активности молодежи (организация бизнес-компаний в учреждениях образования области, работа студенческих отрядов и др.).