Информация о предлагаемом для софинансирования

гуманитарном проекте

| № | Информация на русском языке | Информация на английском языке |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование проекта: | EQ-Навигатор | EQ-Navigator |
| 2. Срок реализации проекта: | 12 месяцев | 12 months |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: | УО «Смиловичский государственный колледж», педагог-психолог | Educational Establishment «Smilovichi State College», Psychologist |
| 4. Цели проекта: | Повысить уровень эмоционального интеллекта (EQ) у учащихся колледжа. Снизить уровень стресса и тревожности среди учащихся. Создать доступный цифровой инструмент для непрерывного развития Soft Skills. Повысить эффективность психологической поддержки в колледже. | To empower college students with enhanced emotional intelligence (EQ) To alleviate stress and anxiety levels among students To develop an accessible digital platform for continuous Soft Skills enhancement To strengthen psychological support services within the college environment |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | 1. Разработка контента для 4 модулей EQ (видеоуроки, кейсы, техники саморегуляции). 2. Создание MVP мобильного приложения «EQ-Навигатор» с геймификацией. 3. Проведение индивидуальных консультаций (1-2 на участника) и 4-6 групповых тренингов. 4. Мониторинг активности пользователей и проведение тестирования EQ/стресса до и после проекта. 5. Оснащение кабинета психолога Smart TV, мебелью, звукоизоляцией. | 1. Develop content for 4 EQ modules (video lessons, case studies, self-regulation techniques). 2. Create an MVP of the “EQ-Navigator” mobile app with gamification. 3. Conduct individual consultations (1-2 per participant) and 4-6 group trainings. 4. To track user engagement and administer pre- and post-intervention EQ and stress assessments 5. Equip the psychologist’s office with a Smart TV, furniture, and soundproofing. |
| 6. Целевая группа: | Учащиеся колледжа. | College students. |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | Проект «EQ-Навигатор» предусматривает разработку мобильного приложения для развития эмоционального интеллекта (EQ) и Soft Skills учащихся. Платформа будет содержать интерактивные модули, видеоуроки, практики саморегуляции, а также элементы геймификации. Параллельно будут проводиться индивидуальные консультации и групповые тренинги. Эффективность будет оцениваться через тестирование до и после проекта. | The EQ Navigator project aims to create a comprehensive mobile application designed to foster students’ emotional intelligence and Soft Skills. The platform will incorporate interactive modules, educational video content, self-regulation exercises, and engaging gamification features. Supplementary support will be provided through personalized counseling sessions and structured group workshops. Impact evaluation will be conducted via comparative testing before and after project implementation. |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): |  |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования | Information in English |
| Средства донора | 10,000 | Funding Amount |
| Софинансирование | 1,300 | Co-financing Contribution |
| Общий объем финансирования: | $11,300 | Total Project Budget |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): | Республика Беларусь, Минская область, Червенский район, г.п. Смиловичи, ул. М. Шоссе | The Republic of Belarus, Minsk Region, Chervensky District, urban-type settlement of Smilovichi, M. Shosse Street |
| 10. Контактное лицо: |  |  |
| Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты | К.И.Крысь, педагог-психолог, +375 17 142 36 54, mail@smilspl.by | K.I. Krys, Psychologist, +375 17 142 36 54, mail@smilspl.by |

«EQ-Навигатор»

Актуальность: В современном мире, как в учебе, так и в будущей профессиональной деятельности, решающее значение имеют не только профессиональные знания, но и развитые Soft Skills, среди которых ключевое место занимает эмоциональный интеллект (EQ). Учащиеся часто испытывают трудности в управлении стрессом, эффективной коммуникации, работе в команде и решении конфликтов, что негативно сказывается на их академической успеваемости и дальнейшей карьере. Данный проект предлагает инновационное решение – мобильное приложение, которое позволит учащимся постоянно развивать свой EQ в удобном формате.

1. Цели проекта

| № | Цель | Ожидаемый результат | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня эмоционального интеллекта (EQ) у учащихся колледжа. | Учащиеся лучше понимают свои эмоции, управляют ими, проявляют эмпатию и эффективно строят межличностные отношения. | Средние показатели EQ (по результатам стандартизированных тестов) у участников проекта повысятся на ≥ 15% после 6 месяцев использования приложения. |
| 2 | Снижение уровня стресса и тревожности среди учащихся. | Учащиеся овладеют техниками саморегуляции и смогут эффективнее справляться с учебными и личными вызовами. | Средние показатели тревожности (по результатам GAD-7) снизятся на ≥ 10% после 6 месяцев использования приложения. |
| 3 | Создание доступного цифрового инструмента для непрерывного развития Soft Skills. | Учащиеся получат постоянный доступ к обучающим материалам и практическим инструментам для развития EQ. | ≥ 60% учащихся, установивших приложение, будут активно им пользоваться (не реже 1 раза в неделю) в течение 6 месяцев. |
| 4 | Повышение эффективности психологической поддержки в колледже. | Психологическая служба получит инструмент для профилактической работы и расширения охвата учащихся. | Увеличение обращений за психологическими консультациями, связанными с EQ и стрессом, на 15% после внедрения приложения. |

2. Основные компоненты проекта

| № | Компонент | Описание | Реализация | Инновационность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Контентная база «EQ-Навигатор» | Разработка образовательных модулей. Создание структурированных материалов по 4 основным блокам EQ: 1. Самосознание: Распознавание своих эмоций, их причин и влияния на поведение. 2. Саморегуляция: Техники управления стрессом, импульсивностью, гневными реакциями. 3. Социальная чуткость: Развитие эмпатии, понимание невербальных сигналов, определение эмоционального состояния других. 4. Управление отношениями: Навыки эффективной коммуникации, конструктивное разрешение конфликтов, умение давать и принимать обратную связь. | Создание сценариев для коротких видеоуроков (5-10 минут). Разработка практических кейсов и ситуационных заданий. Подбор готовых техник релаксации и дыхательных упражнений. Разработка интерактивных тестов для самооценки. | Фокус на авторском контенте, разработанном психологом-экспертом, адаптированном под аудиторию учащихся. | Создание уникального, экспертно-обоснованного контента, напрямую связанного с потребностями учащихся. |
| 2.2. Мобильное приложение / Веб-платформа «EQ Navigator» | Цифровой инструмент развития. Создание MVP (минимально жизнеспособный продукт) приложения или закрытого раздела на портале колледжа. | Интуитивно понятный интерфейс. Разделы: «Мои модули», «Практика», «Личный кабинет» (отслеживание прогресса). Интеграция с видеоконтентом и интерактивными заданиями. Система напоминаний и мотивационных сообщений. | Приложение будет доступно для установки на смартфоны или через веб-браузер. | Интерактивность, доступность 24/7, возможность отслеживать личный прогресс, геймификация (баллы, награды) для повышения вовлеченности. |
| 2.3. Механизмы геймификации и мотивации | Вовлечение и поддержание интереса. | Система начисления баллов за прохождение модулей и выполнение заданий. Получение виртуальных бейджей (например, “Мастер Эмпатии”, “Гуру Спокойствия”). Еженедельные “челленджи” (мини-задания). Рейтинги (по желанию участников). | Реализуется в интерфейсе приложения. | Поддерживает долгосрочную вовлеченность и формирует привычку к саморазвитию. |
| 2.4. Индивидуальная психологическая поддержка | Персонализированное сопровождение. | Проведение 1-2 индивидуальных консультаций для каждого участника в течение проекта. Организация 4-6 групповых тренингов (1.5-2 часа) для отработки навыков в группе и обмена опытом. | Тренинги будут проходить в специально оборудованном кабинете психолога (см. п. 3.1). | Обеспечивает глубокую проработку индивидуальных трудностей и формирование навыков межличностного взаимодействия. |
| 2.5. Система мониторинга и оценки | Измерение эффективности. | Предварительное тестирование: Оценка уровня EQ (например, EQ-i 2.0 краткая версия) и уровня стресса (GAD-7, PHQ-9) до начала использования приложения. Промежуточный мониторинг: Анализ активности в приложении, прохождения модулей, результатов тестов-самооценок. Финальное тестирование: Повторная оценка EQ и уровня стресса. Сбор обратной связи: Анонимные опросы об удовлетворенности приложением и программой. | Все данные собираются и анализируются психологом. | Количественные и качественные показатели позволяют оценить реальное влияние проекта и получить данные для его дальнейшего развития. |

3. Инфраструктура и ресурсы

3.1. Обновленный кабинет психолога:

Smart TV (55”): для демонстрации видеоуроков, проведения групповых медитаций, визуализации техник.

Комфортная мебель: мягкие пуфы, подушки, кресло для создания уютной, доверительной атмосферы.

Звукоизоляционные элементы: для создания тихой, конфиденциальной обстановки.

Доступ к Wi-Fi: Необходим для работы TV и онлайн-платформы.

3.2. Цифровая платформа «EQ Navigator»:

Разработка MVP приложения (iOS/Android) или закрытого веб-раздела на портале колледжа.

Доступ к платформе для всех учащихся-участников.

4. План реализации (12 месяцев)

| Фаза | Период | Ключевые действия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза 1: Подготовка и разработка контента | 1-3 месяца | Финализация программы модулей EQ. Разработка сценариев видеоуроков, интерактивных заданий, кейсов. Подбор готовых техник релаксации и дыхательных упражнений. Разработка дизайна приложения/платформы. | Психолог, IT-специалист (по разработке MVP). |
| Фаза 2: Создание MVP и пилотное тестирование | 4-6 месяцев | Разработка базового функционала приложения (модули, трекинг прогресса, геймификация). Создание визуального контента (графика, видео-заставки). Пилотное тестирование с небольшой группой учащихся (15-20 чел.). | Психолог, IT-специалист, группа пилотного тестирования. |
| Фаза 3: Запуск и полное внедрение | 7-10 месяцев | Официальный запуск приложения для всех желающих учащихся. Проведение стартовых индивидуальных консультаций и групповых тренингов. Регулярное использование приложения, мониторинг активности. Периодическое обновление контента. | Психолог, IT-специалист (поддержка платформы). |
| Фаза 4: Оценка эффективности и отчетность | 11-12 месяцев | Проведение финального тестирования EQ и уровня стресса. Сбор и анализ данных по активности в приложении и посещаемости тренингов. Сбор обратной связи от участников. Подготовка итогового отчета с рекомендациями. | Психолог, Администрация колледжа. |

5. Бюджет

5.1. Создание цифрового контента: разработка сценариев, запись видео, дизайн интерактивных элементов.

5.2. Разработка MVP мобильного приложения/платформы: стоимость разработки базового функционала, дизайна, интеграции.

5.3. Приобретение оборудования для кабинета психолога: Smart TV (55”), звукоизоляционные панели, мелкая мебель (пуфы, подушки).

5.4. Лицензии на тестовые методики: доступ к валидированным психологическим тестам (EQ, GAD-7, PHQ-9).

5.5. Продвижение и информирование: создание информационных материалов, проведение презентаций.

5.6. Непредвиденные расходы (10%).

6. Важные аспекты проекта

- Гуманитарный аспект: проект напрямую направлен на улучшение психологического благополучия учащихся, развитие их личностных качеств и повышение качества жизни.

- Социальная значимость: развитые EQ и Soft Skills способствуют успешной адаптации учащихся в обществе, снижению конфликтности и повышению их будущей профессиональной и личной успешности, что положительно сказывается на развитии региона.

- Инновационность: использование мобильного приложения с элементами геймификации для развития EQ – это современный и эффективный подход, который может стать примером для других образовательных учреждений.

- Масштабируемость: платформа может быть расширена и адаптирована для других образовательных учреждений.

Резюме

Проект «EQ-Навигатор» предлагает комплексное, инновационное и доступное решение для развития ключевых личностных качеств учащихся. Он основан на экспертных знаниях психолога, современных цифровых технологиях и понимании реальных потребностей студенческой молодежи. Проект имеет четкие цели, измеримые результаты и высокую социальную значимость.

Смета затрат на приобретение материалов, разработку ПО и оборудование, необходимых для реализации проекта «EQ-Навигатор»

| № | Наименование товарно-материальных ценностей / услуги | Цена за единицу, USD | Количество | Стоимость с учетом курса, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование для кабинета психолога |  |  |  |  |
| 1.1 | Профессиональный интерактивный дисплей (Smart TV 65 дюймов с сенсорным управлением) | $1,500 | 1 | $1,500 |
| 1.2 | Комплект высококачественных звукоизоляционных панелей и акустических потолочных плит | $100 | 10 м² | $1,000 |
| 1.3 | Комплект эргономичной мебели для групповой работы и индивидуальных сессий (модульный диван, рабочие столы, эргономичные кресла, журнальный столик) | $1,200 | 1 комплект | $1,200 |
| 1.4 | Профессиональная система освещения (LED, с регулируемой яркостью, цветовой температурой и диммером) | $200 | 5 шт. | $1,000 |
| 1.5 | Высокопроизводительная веб-камера и профессиональный микрофон (для онлайн-консультаций и записи) | $300 | 1 комплект | $300 |
| 2. Разработка цифровой платформы “EQ-Навигатор” (MVP + расширенный функционал и интеграции) |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексная разработка MVP мобильного приложения (iOS/Android) и веб-платформы с расширенным функционалом (углубленные модули, AI-чат-бот для первичной поддержки, персонализированные рекомендации, аналитика, интеграция с внешними сервисами, пользовательское тестирование) | $6,000 | 1 | $6,000 |
| 2.2 | Хостинг, доменное имя (на 1 год), SSL-сертификат, первоначальная тех. поддержка | $300 | 1 | $300 |
| 2.3 | Интеграция с платными библиотеками профессионального контента (психологические игры, продвинутые техники релаксации, специализированные видеокурсы) | $1,000 | 1 | $1,000 |
| 3. Создание цифрового контента |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка сценариев для видеоуроков (6 модулей + 2 бонусных) | $50 | 8 | $400 |
| 3.2 | Профессиональная запись, монтаж и озвучка видеоуроков (6 модулей) | $250 | 6 | $1,500 |
| 3.3 | Разработка расширенной графики для приложения (анимация, персонажи, интерактивные элементы) | $500 | 1 | $500 |
| 3.4 | Приобретение лицензий на премиум-контент (музыка, звуковые эффекты, изображения, профессиональные фото/видео) | $300 | 1 | $300 |
| 4. Информационные и раздаточные материалы |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплект рабочих тетрадей для учащихся (печать, высокое качество, более объемные) | $30 | 30 экз. | $900 |
| 4.2 | Печать информационных буклетов/памяток (брошюры, раздаточный материал) | $15 | 50 экз. | $750 |
| 5. Лицензии на тестовые методики и ПО |  |  |  |  |
| 5.1 | Лицензии на расширенные версии психологических тестов (EQ, GAD-7, PHQ-9) + аналитический модуль | $100 | 1 | $100 |
| 6. Организационные расходы на тренинги и мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Аренда зала для групповых тренингов/мастер-классов (более крупные группы) | $200 | 6 | $1,200 |
| 6.2 | Материалы для тренингов (профессиональный флипчарт, маркеры, бумага, канцтовары) | $100 | 2 | $200 |
| 6.3 | Организация 3 мастер-классов от приглашенных экспертов (оплата работы экспертов, материалы) | $800 | 3 | $2,400 |
| 6.4 | Небольшие поощрения для активных участников (сертификаты, полезные мелочи, книги) | $20 | 30 | $600 |
| 7. Непредвиденные расходы (10%) |  |  |  | $1,000 |
| ИТОГО |  |  |  | $11,300 |